## proyectos
Nombre | Encargado | Ubicación | Estado | Inicio | Fin | Notas | Color | Cliente | Presupuesto | Utilidades | GG_Presupuesto | Archivado | Metodologia | Division | Tipo_Proyecto | Num_Pisos | Num_Sotanos | Presupuesto_FFE | Honorarios_Diseno
Casa La Planicie | Socio 1 | La Molina | 🔵 En Proceso | 2026-08-01 | 2026-12-15 | Remodelación integral de áreas sociales, cocina y terraza con diseño de mobiliario a medida en roble y cuarzo Calacatta. | #00E5FF | Familia Miró Quesada | 285000 | 57000 | 8500 | FALSE | Diseño Interior & Obra | Residencial VIP | Interiorismo Residencial | 2 | 0 | 155000 | 45000
Boutique Hotel Barranco | Socio 2 | Barranco | 🔵 En Proceso | 2026-07-15 | 2026-11-30 | Diseño y adecuación de 12 suites boutique y lobby bar con identidad bohemia y acabados en bronce y mármol Travertino. | #3B82F6 | Inversiones Casa Andina & Co. | 420000 | 84000 | 15000 | FALSE | Hospitality & Commercial Design | Comercial & Hospitality | Interiorismo Comercial | 3 | 1 | 240000 | 68000
Penthouse Pezet | Socio 1 | San Isidro | 🟡 Planificación | 2026-10-01 | 2027-03-30 | Remodelación de dúplex en Av. Pezet, integración de terraza con piscina privada y domótica Lutron. | #EAB308 | Eduardo Hochschild & Sra. | 350000 | 70000 | 10000 | FALSE | High-End Residential | Residencial VIP | Remodelación / Ampliación | 2 | 0 | 195000 | 52000
Restaurante Nikkei Kobo | Socio 2 | Miraflores | 🟡 Planificación | 2026-10-15 | 2027-02-28 | Salón gastronómico contemporáneo con barra en piedra sinterizada, madera quemada Yakisugi e iluminación tenue focal. | #F97316 | Grupo Gastronómico Osaka | 190000 | 38000 | 6000 | FALSE | Retail & F&B Design | Comercial & Hospitality | Interiorismo Comercial | 1 | 0 | 110000 | 32000
Depa Malecón Cisneros | Socio 1 | Miraflores | 🟢 Completado | 2026-03-01 | 2026-09-15 | Renovación completa de departamento frente al mar con paleta neutra mediterránea, pisos de madera estructurada y carpintería oculta. | #10B981 | Mariana Bentín | 165000 | 33000 | 5000 | FALSE | Turnkey Interior Design | Residencial | Interiorismo Residencial | 1 | 0 | 95000 | 28000

## tasks
Proyecto | Partida | Orden | Tarea | Especialidad | Contratista | Estado | Inicio | Fin | Causa_Cumplimiento | Culpa_Contratista | Permitir_Cruce | Dependencia | Notas
Casa La Planicie | Demoliciones y Retiros | 1 | Demolición de tabiques y retiro de enchapes antiguos | Albañilería General | Estructuras y Drywall Lima | 🟢 Completado a tiempo | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Ejecutado según cronograma | FALSE | FALSE |  | Retiro de desmonte en volquetes coordinado.
Casa La Planicie | Instalaciones Sanitarias | 2 | Reubicación de puntos de agua y desagüe en cocina y baños | Inst. Sanitarias | Sanitarios & Fluidos EIRL | 🟢 Completado a tiempo | 2026-08-18 | 2026-08-30 | Aprobada prueba de presión hidráulica | FALSE | TRUE | Demoliciones y Retiros | Tubería termofusión para agua caliente.
Casa La Planicie | Instalaciones Eléctricas | 3 | Cableado de circuitos LED, alimentadores y puntos de fuerza | Inst. Eléctricas | Instalaciones Volt SAC | 🟢 Completado a tiempo | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Conforme | FALSE | TRUE | Instalaciones Sanitarias | Cajas octogonales listas para rieles magnéticos.
Casa La Planicie | Tabiquería y Cielos | 4 | Instalación de cielo raso de drywall con detalles de luz indirecta | Drywall / Tabiquería | Estructuras y Drywall Lima | 🟢 Completado a tiempo | 2026-09-16 | 2026-09-30 | Entregado a nivel de empaste | FALSE | FALSE | Instalaciones Eléctricas | Cajillos con perfil de aluminio empotrado.
Casa La Planicie | Enchapes y Revestimientos | 5 | Instalación de porcelanato formato 1.20x1.20 en sala y comedor | Mármol / Cuarzo / Granito | Mármoles y Cuarzos Del Sur | 🔵 En Proceso | 2026-10-05 | 2026-10-20 | Avance al 70%, fraguado pendiente | FALSE | TRUE | Tabiquería y Cielos | Crucetas autonivelantes y junta de 1mm.
Casa La Planicie | Carpintería Fija | 6 | Montaje de muebles altos y bajos de cocina enchapados en roble | Carpintería / Madera | Madera & Forma SAC | 🔵 En Proceso | 2026-10-10 | 2026-10-25 | Estructuras moduladas montadas, ajuste de puertas | FALSE | TRUE | Enchapes y Revestimientos | Correderas ocultas Blum con freno.
Casa La Planicie | Pintura y Acabados | 7 | Pintura satinada en muros interiores y microcemento en baño de visitas | Pintura y Acabados | Acabados y Pintura Deco | 🟡 Planificado | 2026-10-22 | 2026-11-05 |  | FALSE | FALSE | Carpintería Fija | Color blanco cálido Sherwin Williams.
Casa La Planicie | Iluminación y Cierre | 8 | Montaje de luminarias decorativas, tiras LED COB y placas | Iluminación | Lumina Studio Perú | 🟡 Planificado | 2026-11-06 | 2026-11-18 |  | FALSE | FALSE | Pintura y Acabados | Pruebas de atenuación con protocolo DALI.
Boutique Hotel Barranco | Estructuras y Tabiques | 1 | Adecuación de tabiquería acústica entre habitaciones | Drywall / Tabiquería | Estructuras y Drywall Lima | 🟢 Completado a tiempo | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Conforme STC 52 acústico | FALSE | FALSE |  | Lana de roca de 2 pulgadas en cámaras.
Boutique Hotel Barranco | Climatización HVAC | 2 | Tendido de tuberías frigoríficas y montaje de unidades fan coil | Climatización / Venti | HVAC Confort Clima SAC | 🔵 En Proceso | 2026-10-02 | 2026-10-18 | En prueba de hermeticidad con nitrógeno | FALSE | TRUE | Estructuras y Tabiques | Rejillas lineales difusoras en techos.
Boutique Hotel Barranco | Mamparas y Vidrios | 3 | Instalación de mamparas acústicas de balcón y barandas de vidrio | Vidriería / Mamparas | Vidrios y Mamparas Cristalia | 🔵 En Proceso | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Vidrios laminados templados 5+5 | FALSE | TRUE | Estructuras y Tabiques | Perfiles de aluminio negro mate termoacústicos.
Boutique Hotel Barranco | Mobiliario Fijo Habitaciones | 4 | Fabricación de cabeceras integradas, clósets abiertos y maleteros | Carpintería / Madera | Madera & Forma SAC | 🟡 Planificado | 2026-10-20 | 2026-11-10 |  | FALSE | FALSE | Climatización HVAC | Acabado en nogal natural y detalles en latón cepillado.
Penthouse Pezet | Levantamiento & Brief | 1 | Escaneado 3D de espacios, verificación de ductos y estructurales | Arquitectura | Socio 1 | 🟢 Completado a tiempo | 2026-10-02 | 2026-10-08 | Levantamiento nube de puntos completado | FALSE | FALSE |  | Archivos Revit exportados.
Penthouse Pezet | Concepto y Distribución | 2 | Elaboración de planos esquemáticos de anteproyecto y zonificación | Diseño Interior | Socio 1 | 🔵 En Proceso | 2026-10-09 | 2026-10-24 | Presentación de 2 opciones al cliente programada | FALSE | FALSE | Levantamiento & Brief | Enfoque en conectar sala principal con terraza y piscina.
Penthouse Pezet | Especialidades MEP | 3 | Coordinación con ingenieros de domótica, climatización y piscina | Inst. Eléctricas | Instalaciones Volt SAC | 🟡 Planificado | 2026-10-25 | 2026-11-10 |  | FALSE | FALSE | Concepto y Distribución | Definición de cargas eléctricas y espacio para bombas.
Restaurante Nikkei Kobo | Concepto & Moodboard | 1 | Presentación de propuesta estética, referencias de materiales e iluminación | Diseño Interior | Socio 2 | 🔵 En Proceso | 2026-10-15 | 2026-10-28 | Muestras físicas de piedra y madera listas | FALSE | FALSE |  | Reunión con los socios de Osaka en su oficina central.
Restaurante Nikkei Kobo | Desarrollo 3D | 2 | Modelado y renders fotorrealistas de salón principal, barra y fachada | Diseño Interior | Socio 2 | 🟡 Planificado | 2026-10-29 | 2026-11-15 |  | FALSE | FALSE | Concepto & Moodboard | Renders de vista nocturna con iluminación focalizada.
Depa Malecón Cisneros | Demolición & Albañilería | 1 | Apertura de vanos y ampliación de cocina hacia el comedor | Albañilería General | Estructuras y Drywall Lima | 🟢 Completado a tiempo | 2026-03-05 | 2026-03-25 | Entregado conforme | FALSE | FALSE |  | Refuerzo con viga metálica oculta.
Depa Malecón Cisneros | Acabados & Carpintería | 2 | Instalación de piso de madera estructurada y clósets de piso a techo | Carpintería / Madera | Madera & Forma SAC | 🟢 Completado a tiempo | 2026-04-01 | 2026-05-15 | Acabado en laca poliuretano mate | FALSE | FALSE | Demolición & Albañilería | Control estricto de humedad en base.
Depa Malecón Cisneros | Entrega & Cierre | 3 | Limpieza profunda, retoques finales de pintura y firma de acta de entrega | Pintura y Acabados | Acabados y Pintura Deco | 🟢 Completado a tiempo | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Cliente 100% satisfecho sin observaciones | FALSE | FALSE | Acabados & Carpintería | Acta firmada y entrega de llaves.

## maestro
ID_Contratista | Especialidad | Ubicación_Base | Notas
Madera & Forma SAC | Carpintería / Madera | Surquillo | Taller de carpintería fina, expertos en muebles a medida y lacados.
Lumina Studio Perú | Iluminación | Miraflores | Especialistas en cálculo lumínico, rieles magnéticos y tiras LED DALI.
Mármoles y Cuarzos Del Sur | Mármol / Cuarzo / Granito | Villa El Salvador | Tableros de cocina, revestimientos de gran formato e ingleteados finos.
Instalaciones Volt SAC | Inst. Eléctricas | San Borja | Electricistas certificados para obra, tableros Schneider y domótica.
Sanitarios & Fluidos EIRL | Inst. Sanitarias | Surco | Tuberías termofusión, griferías empotradas y pruebas de estanqueidad.
Acabados y Pintura Deco | Pintura y Acabados | Magdalena | Microcemento, pintura estuco, empastado y lacados satinados.
Vidrios y Mamparas Cristalia | Vidriería / Mamparas | Lima Centro | Mamparas corredizas termoacústicas, barandas de cristal y espejos LED.
Estructuras y Drywall Lima | Drywall / Tabiquería | San Juan de Miraflores | Tabiques acústicos RH, falsos cielorrasos y cajones para luz indirecta.
Herrería Moderna MetalCraft | Cerrajería / Metal | Chorrillos | Estructuras metálicas finas en hierro forjado, bronce y perfiles negros.
HVAC Confort Clima SAC | Climatización / Venti | San Isidro | Aire acondicionado fan coil, ductería oculta y sistemas VRF.

## historial
ID_Contratista | Estado | Responsable
Madera & Forma SAC | Excelente | Socio 1
Lumina Studio Perú | Excelente | Socio 2
Mármoles y Cuarzos Del Sur | Bueno | Socio 1
Instalaciones Volt SAC | Excelente | Socio 2
Sanitarios & Fluidos EIRL | Bueno | Socio 1
Acabados y Pintura Deco | Bueno | Socio 2
Vidrios y Mamparas Cristalia | Excelente | Socio 1
Estructuras y Drywall Lima | Excelente | Socio 2
Herrería Moderna MetalCraft | Bueno | Socio 1
HVAC Confort Clima SAC | Excelente | Socio 2

## fases
ID | Proyecto | Orden | Fase | Etapa | Inicio | Fin | Estado | Avance_Pct | Responsable | Aprobado_Cliente | Notas
FASE_CAS_1 | Casa La Planicie | 1 | 01. Levantamiento & Brief | Conceptual | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 01. Levantamiento & Brief para Casa La Planicie.
FASE_CAS_2 | Casa La Planicie | 2 | 02. Concepto & Moodboard | Conceptual | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 02. Concepto & Moodboard para Casa La Planicie.
FASE_CAS_3 | Casa La Planicie | 3 | 03. Anteproyecto / Distribución | Diseño | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 03. Anteproyecto / Distribución para Casa La Planicie.
FASE_CAS_4 | Casa La Planicie | 4 | 04. Desarrollo de Diseño & 3D | Diseño | 2026-09-04 | 2026-09-22 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 04. Desarrollo de Diseño & 3D para Casa La Planicie.
FASE_CAS_5 | Casa La Planicie | 5 | 05. Expediente Técnico & Planos | Documentación | 2026-09-23 | 2026-10-08 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 05. Expediente Técnico & Planos para Casa La Planicie.
FASE_CAS_6 | Casa La Planicie | 6 | 06. Presupuesto & Compras (FF&E) | Adquisiciones | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 06. Presupuesto & Compras (FF&E) para Casa La Planicie.
FASE_CAS_7 | Casa La Planicie | 7 | 07. Ejecución / Obra / Montaje | Construcción | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 🟡 En desarrollo | 65 | Socio 1 | FALSE | Fase de 07. Ejecución / Obra / Montaje para Casa La Planicie.
FASE_CAS_8 | Casa La Planicie | 8 | 08. Cierre & Entrega Final | Cierre | 2026-11-20 | 2026-11-27 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 1 | FALSE | Fase de 08. Cierre & Entrega Final para Casa La Planicie.
FASE_BOU_1 | Boutique Hotel Barranco | 1 | 01. Levantamiento & Brief | Conceptual | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 2 | TRUE | Fase de 01. Levantamiento & Brief para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_2 | Boutique Hotel Barranco | 2 | 02. Concepto & Moodboard | Conceptual | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 2 | TRUE | Fase de 02. Concepto & Moodboard para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_3 | Boutique Hotel Barranco | 3 | 03. Anteproyecto / Distribución | Diseño | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 2 | TRUE | Fase de 03. Anteproyecto / Distribución para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_4 | Boutique Hotel Barranco | 4 | 04. Desarrollo de Diseño & 3D | Diseño | 2026-08-18 | 2026-09-05 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 2 | TRUE | Fase de 04. Desarrollo de Diseño & 3D para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_5 | Boutique Hotel Barranco | 5 | 05. Expediente Técnico & Planos | Documentación | 2026-09-06 | 2026-09-21 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 2 | TRUE | Fase de 05. Expediente Técnico & Planos para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_6 | Boutique Hotel Barranco | 6 | 06. Presupuesto & Compras (FF&E) | Adquisiciones | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 🔵 En revisión cliente | 85 | Socio 2 | FALSE | Fase de 06. Presupuesto & Compras (FF&E) para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_7 | Boutique Hotel Barranco | 7 | 07. Ejecución / Obra / Montaje | Construcción | 2026-10-03 | 2026-11-02 | 🟡 En desarrollo | 35 | Socio 2 | FALSE | Fase de 07. Ejecución / Obra / Montaje para Boutique Hotel Barranco.
FASE_BOU_8 | Boutique Hotel Barranco | 8 | 08. Cierre & Entrega Final | Cierre | 2026-11-03 | 2026-11-10 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 08. Cierre & Entrega Final para Boutique Hotel Barranco.
FASE_PEN_1 | Penthouse Pezet | 1 | 01. Levantamiento & Brief | Conceptual | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 01. Levantamiento & Brief para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_2 | Penthouse Pezet | 2 | 02. Concepto & Moodboard | Conceptual | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 02. Concepto & Moodboard para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_3 | Penthouse Pezet | 3 | 03. Anteproyecto / Distribución | Diseño | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 🟡 En desarrollo | 45 | Socio 1 | FALSE | Fase de 03. Anteproyecto / Distribución para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_4 | Penthouse Pezet | 4 | 04. Desarrollo de Diseño & 3D | Diseño | 2026-11-04 | 2026-11-22 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 1 | FALSE | Fase de 04. Desarrollo de Diseño & 3D para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_5 | Penthouse Pezet | 5 | 05. Expediente Técnico & Planos | Documentación | 2026-11-23 | 2026-12-08 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 1 | FALSE | Fase de 05. Expediente Técnico & Planos para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_6 | Penthouse Pezet | 6 | 06. Presupuesto & Compras (FF&E) | Adquisiciones | 2026-12-09 | 2026-12-19 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 1 | FALSE | Fase de 06. Presupuesto & Compras (FF&E) para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_7 | Penthouse Pezet | 7 | 07. Ejecución / Obra / Montaje | Construcción | 2026-12-20 | 2027-01-19 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 1 | FALSE | Fase de 07. Ejecución / Obra / Montaje para Penthouse Pezet.
FASE_PEN_8 | Penthouse Pezet | 8 | 08. Cierre & Entrega Final | Cierre | 2027-01-20 | 2027-01-27 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 1 | FALSE | Fase de 08. Cierre & Entrega Final para Penthouse Pezet.
FASE_RES_1 | Restaurante Nikkei Kobo | 1 | 01. Levantamiento & Brief | Conceptual | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 2 | TRUE | Fase de 01. Levantamiento & Brief para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_2 | Restaurante Nikkei Kobo | 2 | 02. Concepto & Moodboard | Conceptual | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 🔵 En revisión cliente | 60 | Socio 2 | FALSE | Fase de 02. Concepto & Moodboard para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_3 | Restaurante Nikkei Kobo | 3 | 03. Anteproyecto / Distribución | Diseño | 2026-11-03 | 2026-11-17 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 03. Anteproyecto / Distribución para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_4 | Restaurante Nikkei Kobo | 4 | 04. Desarrollo de Diseño & 3D | Diseño | 2026-11-18 | 2026-12-06 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 04. Desarrollo de Diseño & 3D para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_5 | Restaurante Nikkei Kobo | 5 | 05. Expediente Técnico & Planos | Documentación | 2026-12-07 | 2026-12-22 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 05. Expediente Técnico & Planos para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_6 | Restaurante Nikkei Kobo | 6 | 06. Presupuesto & Compras (FF&E) | Adquisiciones | 2026-12-23 | 2027-01-02 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 06. Presupuesto & Compras (FF&E) para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_7 | Restaurante Nikkei Kobo | 7 | 07. Ejecución / Obra / Montaje | Construcción | 2027-01-03 | 2027-02-02 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 07. Ejecución / Obra / Montaje para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_RES_8 | Restaurante Nikkei Kobo | 8 | 08. Cierre & Entrega Final | Cierre | 2027-02-03 | 2027-02-10 | ⚪ No iniciada | 0 | Socio 2 | FALSE | Fase de 08. Cierre & Entrega Final para Restaurante Nikkei Kobo.
FASE_DEP_1 | Depa Malecón Cisneros | 1 | 01. Levantamiento & Brief | Conceptual | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 01. Levantamiento & Brief para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_2 | Depa Malecón Cisneros | 2 | 02. Concepto & Moodboard | Conceptual | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 02. Concepto & Moodboard para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_3 | Depa Malecón Cisneros | 3 | 03. Anteproyecto / Distribución | Diseño | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 03. Anteproyecto / Distribución para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_4 | Depa Malecón Cisneros | 4 | 04. Desarrollo de Diseño & 3D | Diseño | 2026-04-04 | 2026-04-22 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 04. Desarrollo de Diseño & 3D para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_5 | Depa Malecón Cisneros | 5 | 05. Expediente Técnico & Planos | Documentación | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 05. Expediente Técnico & Planos para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_6 | Depa Malecón Cisneros | 6 | 06. Presupuesto & Compras (FF&E) | Adquisiciones | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 06. Presupuesto & Compras (FF&E) para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_7 | Depa Malecón Cisneros | 7 | 07. Ejecución / Obra / Montaje | Construcción | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 07. Ejecución / Obra / Montaje para Depa Malecón Cisneros.
FASE_DEP_8 | Depa Malecón Cisneros | 8 | 08. Cierre & Entrega Final | Cierre | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 🟢 Aprobada cliente | 100 | Socio 1 | TRUE | Fase de 08. Cierre & Entrega Final para Depa Malecón Cisneros.

## materiales
ID | Proyecto | Ambiente | Categoria | Codigo_Ref | Material | Cantidad | Unidad | Precio_Unit_Estimado | Costo_Estimado | Costo_Real | Proveedor | Estado | Link_Ref | Notas
MAT_LP_01 | Casa La Planicie | Sala / Estar | Mobiliario Suelto | MOB-SOF-01 | Sofá seccional 3 cuerpos en L tapizado en lino belga gris perla | 1 | und | 12500 | 12500 | 12200 | Atelier Deco Home | 🔵 Aprobado Cliente |  | Relleno de pluma y espuma de alta densidad HR.
MAT_LP_02 | Casa La Planicie | Comedor | Mobiliario Suelto | MOB-MES-01 | Mesa de comedor rectangular 2.60m en roble macizo europeo con base geométrica | 1 | und | 9800 | 9800 | 9500 | Madera & Forma SAC | 🟣 En Producción |  | Acabado en aceite cera natural mate.
MAT_LP_03 | Casa La Planicie | Comedor | Mobiliario Suelto | MOB-SIL-01 | Sillas de comedor tapizadas en cuero cognac con estructura de roble | 8 | und | 950 | 7600 | 7600 | Dau Design | 🔵 Aprobado Cliente |  | Ergonómicas y con tratamiento antimanchas.
MAT_LP_04 | Casa La Planicie | Cocina | Revestimientos y Acabados | REV-CUARZ-01 | Tablero e isla de cocina en Cuarzo Calacatta Gold ingleteado a 5cm | 14.5 | m | 1200 | 17400 | 16800 | Mármoles y Cuarzos Del Sur | 🟣 En Producción |  | Hueco bajo encimera para poza doble Franke.
MAT_LP_05 | Casa La Planicie | Comedor | Iluminación | ILU-COLG-01 | Lámpara colgante escultural de vidrio soplado ámbar y estructura dorada cepillada | 1 | und | 4800 | 4800 | 4800 | Lumina Studio Perú | 🟢 Instalado / Recibido |  | Regulación dimmable 2700K.
MAT_LP_06 | Casa La Planicie | Baño Principal | Grifería y Sanitarios | SAN-GRIF-01 | Grifería empotrada de pared monocomando negro mate acabado electrostático | 2 | juego | 1650 | 3300 | 3300 | Kohler Perú | 🟢 Instalado / Recibido |  | Cuerpo empotrable con garantía de por vida.
MAT_BH_01 | Boutique Hotel Barranco | Dormitorio Principal | Mobiliario Fijo (Carpintería) | HOT-CAB-01 | Cabecera corrida de pared a pared con paneles enchapados en nogal y apliques de bronce | 12 | und | 3200 | 38400 | 37000 | Madera & Forma SAC | 🟣 En Producción |  | Incluye luces de lectura articuladas integradas.
MAT_BH_02 | Boutique Hotel Barranco | Recepción / Lobby | Revestimientos y Acabados | HOT-MARM-01 | Barra de recepción monolítica en mármol Travertino Navona apomazado | 1 | glb | 24000 | 24000 | 23500 | Mármoles y Cuarzos Del Sur | 🔵 Aprobado Cliente |  | Con zócalo retranqueado iluminado con tira LED cálida.
MAT_BH_03 | Boutique Hotel Barranco | Recepción / Lobby | Mobiliario Suelto | HOT-BUT-01 | Butacas lounge para lobby en tela velvet verde oliva y patas de latón | 6 | und | 1400 | 8400 | 8400 | Atelier Deco Home | 🟡 En Cotización |  | Espuma de alta resiliencia apta para tráfico comercial.
MAT_PZ_01 | Penthouse Pezet | Terraza / Balcón | Mobiliario Suelto | EXT-LOU-01 | Juego de sala exterior modular en aluminio lacado blanco y cuerda náutica resistente UV | 1 | juego | 18500 | 18500 | 0 | Dedon / Vondom Perú | ⚪ Propuesto |  | Cojinería impermeable Sunbrella.
MAT_PZ_02 | Penthouse Pezet | Sala / Estar | Iluminación | ILU-MAG-01 | Sistema de riel magnético empotrado trimless de bajo voltaje con proyectores orientables | 35 | m | 420 | 14700 | 0 | Lumina Studio Perú | 🟡 En Cotización |  | Control inteligente Lutron Caseta / Homeworks.
MAT_NK_01 | Restaurante Nikkei Kobo | Recepción / Lobby | Revestimientos y Acabados | RES-PIED-01 | Piedra sinterizada Dekton Laurent acabado velvet para barra de sushi de 8 metros | 18 | m2 | 1150 | 20700 | 0 | Cosentino Center Perú | ⚪ Propuesto |  | Resistente a cortes directos, manchas y choque térmico.
MAT_MC_01 | Depa Malecón Cisneros | General / Toda la casa | Revestimientos y Acabados | PIS-MAD-01 | Piso de madera estructurada roble blanco acabado extra mate Bona Traffic HD | 140 | m2 | 310 | 43400 | 42500 | Parket Wood Perú | 🟢 Instalado / Recibido |  | Tablas de 19cm de ancho por 1.90m de largo.

## cobros
ID | Proyecto | Hito | Tipo | Monto_Pactado | Fecha_Vencimiento | Monto_Cobrado | Fecha_Cobro | Estado | Notas
COB_LP_01 | Casa La Planicie | Firma de Contrato & Anteproyecto | Honorarios de Diseño | 22500 | 2026-08-05 | 22500 | 2026-08-04 | 🟢 Cobrado | Factura F001-042 cancelada.
COB_LP_02 | Casa La Planicie | Expediente Técnico & Renders Aprobados | Honorarios de Diseño | 22500 | 2026-09-10 | 22500 | 2026-09-08 | 🟢 Cobrado | Factura F001-056 cancelada.
COB_LP_03 | Casa La Planicie | Adelanto de Compras FF&E (60%) | FF&E / Mobiliario | 93000 | 2026-09-25 | 93000 | 2026-09-24 | 🟢 Cobrado | Para fabricación de muebles de cocina y sofás.
COB_LP_04 | Casa La Planicie | Saldo de Obra y Montaje (40%) | Supervisión de Obra | 62000 | 2026-11-15 | 0 |  | 🟡 Pendiente | Contra entrega de carpintería y acabados.
COB_BH_01 | Boutique Hotel Barranco | Anticipo de Diseño Conceptual | Honorarios de Diseño | 34000 | 2026-07-20 | 34000 | 2026-07-18 | 🟢 Cobrado | Factura F001-038 pagada.
COB_BH_02 | Boutique Hotel Barranco | Entrega de Planos Ejecutivos & MEP | Honorarios de Diseño | 34000 | 2026-09-05 | 34000 | 2026-09-04 | 🟢 Cobrado | Factura F001-051 pagada.
COB_BH_03 | Boutique Hotel Barranco | Adelanto Adquisición FF&E Habitaciones | FF&E / Mobiliario | 120000 | 2026-10-10 | 120000 | 2026-10-09 | 🟢 Cobrado | Transferencia interbancaria BCP.
COB_BH_04 | Boutique Hotel Barranco | Valorización 1 de Supervisión y Montaje | Supervisión de Obra | 45000 | 2026-10-30 | 0 |  | 🟡 Pendiente | En revisión por administración hotelera.
COB_PZ_01 | Penthouse Pezet | Adelanto 50% Honorarios de Diseño | Honorarios de Diseño | 26000 | 2026-10-05 | 26000 | 2026-10-04 | 🟢 Cobrado | Anticipo al inicio de levantamiento.
COB_PZ_02 | Penthouse Pezet | Saldo 50% Honorarios contra Aprobación 3D | Honorarios de Diseño | 26000 | 2026-11-20 | 0 |  | 🟡 Pendiente | Sujeto a presentación de renders finales.
COB_NK_01 | Restaurante Nikkei Kobo | Anticipo de Concepto Gastronómico (40%) | Honorarios de Diseño | 12800 | 2026-10-20 | 0 |  | 🟡 Pendiente | Orden de compra emitida por Osaka.
COB_MC_01 | Depa Malecón Cisneros | Honorarios de Diseño 100% | Honorarios de Diseño | 28000 | 2026-04-15 | 28000 | 2026-04-12 | 🟢 Cobrado | Completamente cobrado.
COB_MC_02 | Depa Malecón Cisneros | FF&E y Materiales Turnkey | FF&E / Mobiliario | 95000 | 2026-07-30 | 95000 | 2026-07-28 | 🟢 Cobrado | Completamente cobrado.
COB_MC_03 | Depa Malecón Cisneros | Liquidación Final de Obra | Liquidación Final | 42000 | 2026-09-15 | 42000 | 2026-09-14 | 🟢 Cobrado | Acta de recepción final firmada sin reparos.

## pagos_maestros
ID | Proyecto | Partida | Contratista | Fecha | Monto | Tipo | Notas
PAG_001 | Casa La Planicie | Demoliciones y Retiros | Estructuras y Drywall Lima | 2026-08-15 | 12000 | Liquidación | Pago 100% contra acta de conformidad.
PAG_002 | Casa La Planicie | Instalaciones Sanitarias | Sanitarios & Fluidos EIRL | 2026-08-30 | 18500 | Liquidación | Cancelación total con prueba hidrostática aprobada.
PAG_003 | Casa La Planicie | Instalaciones Eléctricas | Instalaciones Volt SAC | 2026-09-15 | 22000 | Liquidación | Entregado con protocolos de aislamiento y puesta a tierra.
PAG_004 | Casa La Planicie | Carpintería Fija | Madera & Forma SAC | 2026-10-05 | 35000 | Adelanto 50% | Adelanto para compra de tableros de roble y herrajes Blum.
PAG_005 | Casa La Planicie | Enchapes y Revestimientos | Mármoles y Cuarzos Del Sur | 2026-10-06 | 20000 | Adelanto 50% | Anticipo para habilitado de cuarzo e importación.
PAG_006 | Boutique Hotel Barranco | Estructuras y Tabiques | Estructuras y Drywall Lima | 2026-08-30 | 48000 | Liquidación | Tabiquería de 12 habitaciones terminada.
PAG_007 | Boutique Hotel Barranco | Climatización HVAC | HVAC Confort Clima SAC | 2026-10-04 | 30000 | Valorización 1 | Avance de ductería y equipos en obra.
PAG_008 | Boutique Hotel Barranco | Mamparas y Vidrios | Vidrios y Mamparas Cristalia | 2026-10-10 | 20000 | Adelanto 50% | Adelanto para templado y carpintería de aluminio.
PAG_009 | Depa Malecón Cisneros | Carpintería Fija | Madera & Forma SAC | 2026-05-20 | 38000 | Liquidación | Cierre y conformidad de clósets y puertas.

## partidas_info
Proyecto | Nombre_Partida | Monto_Pactado | Nivel_Actual | Contratista | Inicio | Fin | Estado | Etapa | Nivel_Inicio | Nivel_Fin
Casa La Planicie | Demoliciones y Retiros | 12000 | Piso 1 y 2 | Estructuras y Drywall Lima | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Completado | Obra Gruesa | Piso 1 | Piso 2
Casa La Planicie | Instalaciones Sanitarias | 18500 | Cocina y Baños | Sanitarios & Fluidos EIRL | 2026-08-18 | 2026-08-30 | Completado | Instalaciones | Piso 1 | Piso 2
Casa La Planicie | Instalaciones Eléctricas | 22000 | General | Instalaciones Volt SAC | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Completado | Instalaciones | Piso 1 | Piso 2
Casa La Planicie | Tabiquería y Cielos | 26000 | Cielos Rasos | Estructuras y Drywall Lima | 2026-09-16 | 2026-09-30 | Completado | Acabados | Piso 1 | Piso 2
Casa La Planicie | Enchapes y Revestimientos | 38000 | Sala y Terraza | Mármoles y Cuarzos Del Sur | 2026-10-05 | 2026-10-20 | En Ejecución | Acabados | Piso 1 | Piso 1
Casa La Planicie | Carpintería Fija | 65000 | Cocina y Clósets | Madera & Forma SAC | 2026-10-10 | 2026-10-25 | En Ejecución | Mobiliario Fijo | Piso 1 | Piso 2
Casa La Planicie | Pintura y Acabados | 16000 | Interior | Acabados y Pintura Deco | 2026-10-22 | 2026-11-05 | Planificado | Acabados | Piso 1 | Piso 2
Boutique Hotel Barranco | Estructuras y Tabiques | 48000 | Suites 1 al 12 | Estructuras y Drywall Lima | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Completado | Obra | Piso 1 | Piso 3
Boutique Hotel Barranco | Climatización HVAC | 55000 | General | HVAC Confort Clima SAC | 2026-10-02 | 2026-10-18 | En Ejecución | Instalaciones | Piso 1 | Piso 3
Boutique Hotel Barranco | Mamparas y Vidrios | 36000 | Fachada y Balcones | Vidrios y Mamparas Cristalia | 2026-10-08 | 2026-10-22 | En Ejecución | Cerramientos | Piso 1 | Piso 3
Boutique Hotel Barranco | Mobiliario Fijo Habitaciones | 85000 | Suites | Madera & Forma SAC | 2026-10-20 | 2026-11-10 | Planificado | Mobiliario Fijo | Piso 1 | Piso 3

## gg_log
Proyecto | Fecha | Responsable | Concepto | Monto
Casa La Planicie | 2026-08-10 | Socio 1 | Muestrario de cuarzos y texturas llevado a cliente | 280
Casa La Planicie | 2026-09-05 | Socio 1 | Impresión de planos de obra en plotter A1 | 350
Casa La Planicie | 2026-10-02 | Socio 1 | Taxis y supervisión técnica de obra | 240
Boutique Hotel Barranco | 2026-08-15 | Socio 2 | Cata de muestras de mármol Travertino en taller | 420
Boutique Hotel Barranco | 2026-09-20 | Socio 2 | Ploteo juego completo de planos de instalaciones MEP | 580
Boutique Hotel Barranco | 2026-10-11 | Socio 2 | Pruebas de sonometría acústica en suites | 750
Penthouse Pezet | 2026-10-05 | Socio 1 | Servicio especializado de escáner láser 3D | 1200
Restaurante Nikkei Kobo | 2026-10-12 | Socio 2 | Almuerzo técnico de coordinación con chef y gerencia Osaka | 380

## logistica
ID | Proyecto | Categoria | Tarea | Responsable | Check
TODO_01 | Casa La Planicie | Compras / FF&E | Confirmar fecha de despacho de tela lino belga con Atelier Deco | Socio 1 | FALSE
TODO_02 | Casa La Planicie | Obra / Supervisión | Inspección de nivelación en piso de sala antes de fragua | Socio 1 | TRUE
TODO_03 | Casa La Planicie | Cliente | Enviar fotos del avance del mueble de cocina al cliente vía WhatsApp | Socio 1 | FALSE
TODO_04 | Boutique Hotel Barranco | Técnica | Revisar ficha técnica de difusores de aire con ingeniero HVAC | Socio 2 | TRUE
TODO_05 | Boutique Hotel Barranco | Administrativa | Solicitar permiso de descarga nocturna para mamparas a la Municipalidad | Socio 2 | FALSE
TODO_06 | Penthouse Pezet | Diseño | Finalizar renders de la terraza exterior con vista panorámica | Socio 1 | FALSE
TODO_07 | Restaurante Nikkei Kobo | Diseño | Armar caja de muestras físicas con madera quemada y Dekton Laurent | Socio 2 | FALSE

## ice_sesiones
ID_Sesion | Proyecto | Nombre_Sesion | Tipo_Reunion | Etapa | Fecha_Prog | Fecha_Real | Hora | Organizador | Lider
SES_01 | Casa La Planicie | Coordinación Semanal de Obra #08 | Supervisión en Obra | Construcción | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 09:30 | Socio 1 | Socio 1
SES_02 | Boutique Hotel Barranco | Revisión de Mockup Suite & Clima | Con Especialistas | Construcción | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 15:00 | Socio 2 | Socio 2
SES_03 | Penthouse Pezet | Kick-off de Diseño & Anteproyecto | Con Cliente | Diseño | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 11:00 | Socio 1 | Socio 1

## ice_invitados
ID_Sesion | Nombre | Empresa | Cargo | Asistencia
SES_01 | Socio 1 | Cota Estudio | Director de Proyecto | Asistió
SES_01 | Ing. Carlos Ramos | Madera & Forma SAC | Jefe de Planta | Asistió
SES_01 | Arq. Luis Vega | Mármoles del Sur | Supervisor de Montaje | Asistió
SES_02 | Socio 2 | Cota Estudio | Director de Diseño | Asistió
SES_02 | Ing. Javier Ortiz | HVAC Confort Clima | Ingeniero Mecánico | Asistió
SES_02 | Martín Barúa | Casa Andina | Gerente de Operaciones | Asistió
SES_03 | Socio 1 | Cota Estudio | Director | Asistió
SES_03 | Eduardo Hochschild | Cliente | Propietario | Asistió

## ice_acuerdos
ID_Sesion | Descripcion | Responsable | Acuerdo
SES_01 | Madera & Forma enviará plantillas de perforación de cuarzo antes del jueves. | Madera & Forma SAC | Aprobado
SES_01 | Mármoles del Sur ajustará inglete en esquina de cocina. | Mármoles del Sur | Aprobado
SES_02 | El nivel de ruido máximo no superará los 28 dB en suite máster. | HVAC Confort Clima | Aprobado
SES_03 | Cota presentará 2 propuestas de volumetría para la terraza exterior. | Socio 1 | Aprobado

## entregables_planos
ID | Proyecto | Especialidad | Nombre_Entregable | Revision | Estado | Fecha_Limite | Responsable | Fase | Link
ENT_01 | Casa La Planicie | Arquitectura | Plano de Distribución y Demoliciones | Rev. 02 | Aprobado Cliente | 2026-08-20 | Socio 1 | 03. Anteproyecto | https://drive.google.com/file/d/demo_planos_lp01
ENT_02 | Casa La Planicie | Inst. Eléctricas | Plano de Iluminación y Circuitos DALI | Rev. 03 | Aprobado Cliente | 2026-09-02 | Socio 1 | 05. Expediente Técnico | https://drive.google.com/file/d/demo_planos_lp02
ENT_03 | Casa La Planicie | Carpintería / Madera | Detalle Constructivo Cocina & Isla | Rev. 04 | En Fabricación | 2026-09-28 | Socio 1 | 05. Expediente Técnico | https://drive.google.com/file/d/demo_planos_lp03
ENT_04 | Boutique Hotel Barranco | Arquitectura | Master Plan y Distribución de Suites | Rev. 01 | Aprobado Cliente | 2026-08-15 | Socio 2 | 03. Anteproyecto | https://drive.google.com/file/d/demo_hotel_01
ENT_05 | Boutique Hotel Barranco | Diseño Interior | Renders Fotorrealistas 3D Lobby y Habitaciones | Rev. 02 | Aprobado Cliente | 2026-09-12 | Socio 2 | 04. Desarrollo de Diseño & 3D | https://drive.google.com/file/d/demo_hotel_02
ENT_06 | Penthouse Pezet | Arquitectura | Nube de Puntos y Planos As-Built | Rev. 01 | Completado | 2026-10-08 | Socio 1 | 01. Levantamiento & Brief | https://drive.google.com/file/d/demo_pezet_01
ENT_07 | Penthouse Pezet | Diseño Interior | Moodboard de Texturas y Paleta de Color | Rev. 01 | En Desarrollo | 2026-10-22 | Socio 1 | 02. Concepto & Moodboard | https://drive.google.com/file/d/demo_pezet_02

## pendientes_entrega
ID | Proyecto | Ambiente | Elemento | Descripcion | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha_Deteccion | Fecha_Solucion | Notas
PUN_01 | Casa La Planicie | Cocina | Zócalo de mueble isla | Falta siliconar junta perimetral inferior contra el piso para proteger de humedad | Madera & Forma SAC | Media | 🟡 En Corrección | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Usar silicona antimoho transparente.
PUN_02 | Casa La Planicie | Sala / Estar | Enchufe toma corriente piso | Alinear placa de bronce oculta con el despiece del porcelanato | Instalaciones Volt SAC | Baja | 🔴 Pendiente | 2026-10-13 | 2026-10-18 | Detalle estético.
PUN_03 | Depa Malecón Cisneros | Dormitorio Principal | Puerta corrediza de clóset | Ajustar freno hidráulico superior que generaba leve rebote | Madera & Forma SAC | Alta | 🟢 Subsanado | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Subsanado en menos de 48 horas.

## ingresos_socios
ID | Fecha | Proyecto | Socio | Categoria | Monto | Notas
ING_01 | 2026-08-10 | Casa La Planicie | Socio 1 | Honorarios Diseño | 11250 | 50% correspondiente a hito 1
ING_02 | 2026-08-10 | Casa La Planicie | Socio 2 | Honorarios Diseño | 11250 | 50% correspondiente a hito 1
ING_03 | 2026-09-12 | Boutique Hotel Barranco | Socio 1 | Honorarios Diseño | 17000 | Distribución socios
ING_04 | 2026-09-12 | Boutique Hotel Barranco | Socio 2 | Honorarios Diseño | 17000 | Distribución socios
ING_05 | 2026-10-06 | Penthouse Pezet | Socio 1 | Honorarios Diseño | 13000 | Adelanto 50% hito 1
ING_06 | 2026-10-06 | Penthouse Pezet | Socio 2 | Honorarios Diseño | 13000 | Adelanto 50% hito 1

## observaciones_municipales
ID | Proyecto | Nro_Observacion | Especialidad | Descripcion | Estado | Fecha_Ingreso | Fecha_Subsanacion | Responsable | Tipo_Origen | Notas

## entrega_dossier
ID | Proyecto | Especialidad | Documento | Estado | Responsable | Notas

## entrega_unidades
ID | Proyecto | Unidad | Propietario | Estado | Fecha_Inspeccion | Fecha_Entrega | Detalle_Observaciones